## Project Information
I. Requirements
một website đặt vé máy bay với giao diện thân thiện, dễ thao tác. Cho phép người dùng tra cứu chuyến bay theo giờ/ ngày tháng năm hoặc địa điểm mong muốn , đặt vé và thanh toán trực tuyến, đánh giá và xem các đánh giá về dịch vụ, xem lại lịch sử đặt vé. trang web cho phép quản trị viên quản lí các thông tin chuyến bay, vé , thông kê các thông tin cơ bản như là số vé hiện tại được đặt, doanh thu trong 1 thời gian nhất định một cách trực quan thông qua các chart và bảng. trang web phải có giao diện responsive trên cả màn hình máy tính và điện thoại/tablet.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Anh Duy |  | P.O\Dev | 2025-01-09 | 23/11/2025
2 | Nguyễn Hoàng Kha | Kolaid08 | S.M\Dev | 2025-01-09 | 23/11/2025
3 | Lê Bùi Thanh Như | nhule2812 | Dev | 2025-01-09 | 23/11/2025
4 | Huỳnh Thịnh Phát | hynhthnhphat | Dev | 2025-01-09 | 23/11/2025
5 | Đàm Duy Hoàng | DuyHoang2708 | Dev | 2025-01-09 | 23/11/2025

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1 | tạo giao diện trang chủ web | 2
2 | tạo giao diện danh sách chuyến bay | 2
3 | tạo giao diện trang tài khoản | 2
4 | tạo giao diện trang điền thông tin cho vé | 2
5 | tạo giao diện trang thanh toán | 2
6 | tạo giao diện trang admin | 2
7 | Tìm kiếm chuyến bay | 4
8 | Nhận thông tin khách hàng đặt vé | 3
9 | Đăng nhặp/đăng ký | 3
10 | Phân quyền user/admin | 4
11 | thanh toán trực tuyến | 5
12 | Xem lịch sử đặt vé (User) | 4
13 | đánh giá dịch vụ và xem đánh giá của người dùng khác | 3
14 | thống kê doanh thu trang web | 4
15 | Xem danh sách các vé đã đặt trên website | 3
16 | Xóa tài khoản | 2
17 | sửa thông tin tài khoản | 2
18 | quản lý chuyến bay (thêm,xóa,sửa) | 3
19 | quản lý vé (thêm,xóa,sửa) | 3
20 | Gửi thông báo giảm giá đến khách hàng | 2
21 | Gửi khiếu nại về dịch vụ | 2
22 | Xử lý khiếu nại | 3
23 | Xây dựng cơ sở dữ liệu (MS SQL) | 4
24 | Chọn thêm dịch vụ đi kềm sau khi chọn vé | 3

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
15
Sprint 1
1 | tạo giao diện trang chủ web | 2 | Như | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 18/9/2025 | 24/9/2025 | 2
3 | tạo giao diện trang tài khoản | 2 | Hoàng | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 18/9/2025 | 24/9/2025 | 2
23 | Xây dựng cơ sở dữ liệu (MS SQL) | 4 | Phát | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 18/9/2025 | 24/9/2025 | 4
9 | Đăng nhặp/đăng ký | 3 | Kha | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 18/9/2025 | 24/9/2025 | 3
10 | Phân quyền user/admin | 4 | Duy | 17/9/2025 | 24/9/2025 | 18/9/2025 | 24/9/2025 | 4
Sprint 2
2 | Tạo giao diện đánh sách chuyến bay | 2 | Như | 5/10/2025 | 12/10/2025 | 6/10/2025
5 | Tạo giao diện trang thanh toán | 2 | Hoàng | 5/10/2026 | 12/10/2026 | 6/10/2026
7 | Tìm kiếm chuyến bay | 4 | Duy | 5/10/2027 | 12/10/2027 | 6/10/2027
16 | Xóa tài khoản | 2 | Kha | 5/10/2028 | 12/10/2028 | 6/10/2028
8 | Nhận thông tin khách hàng đặt vé | 3 | Phát | 5/10/2029 | 12/10/2029 | 6/10/2029